## Sheet1
表格
模块 | 子任务 | 计划完成时间 | 完成状态 | 备注
参会端网页（前端） | 项目基础框架、多语言、首页开发 | 第 1 天 | 已完成
| 嘉宾 / 日程 / 酒店 / FAQ / 会前会页面开发 | 第 2 天 | 待开始
| 注册 / 投稿页面开发 | 第 3-4 天 | 待开始
| 响应式适配、样式优化、双语全量适配 | 第 5-7 天 | 待开始
| 全流程测试、bug 修复 | 第 8 天 | 待开始
参会端网页（后端） | 数据库设计、后端环境搭建 | 第 9-10 天 | 待开始
| 基础信息查询接口开发 | 第 11 天 | 待开始
| 注册 / 投稿相关接口开发 | 第 12-14 天 | 待开始
| 接口校验、异常处理优化 | 第 15 天 | 待开始
| 前后端联调、全流程测试 | 第 16-18 天 | 待开始
管理系统（前端） | 项目初始化、布局、登录页开发 | 第 19 天 | 待开始
| 投稿审核页面开发 | 第 21 天 | 待开始
| 内容管理页面开发 | 第 22 天 | 待开始
| 参会人员管理页面开发 | 第 23 天 | 待开始
| 前后端联调、bug 修复 | 第 24 天 | 待开始
管理系统（后端） | 权限框架、登录鉴权接口开发 | 第 20 天 | 待开始
| 投稿审核相关接口开发 | 第 21 天 | 待开始
| 内容管理相关接口开发 | 第 22 天 | 待开始
| 参会人员管理相关接口开发 | 第 23 天 | 待开始
| 前后端联调、bug 修复 | 第 24 天 | 待开始
全项目收尾 | 全流程回归测试、bug 修复 | 第 25-27 天 | 待开始
| 服务器部署、线上测试 | 第 28 天 | 待开始
| 项目文档编写 | 第 29 天 | 待开始
| 最终上线交付 | 第 30 天 | 待开始