## Sheet1
项目基础信息
项目项 | 详情说明
项目总周期 | 30 个自然工作日
核心交付模块 | 1. 参会端网页（前端）2. 参会端网页（后端）3. 后台管理系统（前端）4. 后台管理系统（后端）
前端技术栈 | Vue3 + Vite + Element Plus + Pinia + Vue-i18n
后端技术栈 | Java (Spring Boot) + MySQL + JWT 权限校验
开发模式 | 单人全栈开发，分阶段落地，每阶段有明确验收节点
最终交付物 | 可上线参会端官网、后台管理系统、数据库设计文档、部署运维文档、项目操作手册

## Sheet2
30 工作日分阶段详细排期表
阶段 | 工作日 | 核心任务详情 | 对应模块 | 当日交付物
第一阶段：参会端前端全量开发 | 第 1 天 | 项目初始化、路由配置、多语言环境搭建、首页开发、语言切换组件、侧边栏组件剩余：嘉宾介绍、会议日程 2 个页面静态开发 | 参会端网页（前端） | 2 个页面完整静态代码，可正常展示内容
| 第 2 天 | 酒店信息、FAQ 常见问题、会前会安排 3 个页面静态开发 | 参会端网页（前端） | 3 个页面完整静态代码，参会端所有信息展示页面完成
| 第 3 天 | 参会注册页面开发（完整表单、前端校验、交互逻辑） | 参会端网页（前端） | 注册页面完整代码，表单校验正常，可模拟提交
| 第 4 天 | 论文投稿页面开发（投稿须知、完整表单、文件上传、稿件状态查询模块） | 参会端网页（前端） | 投稿页面完整代码，文件选择、表单校验、状态列表展示正常
| 第 5 天 | 全页面响应式适配（PC / 平板 / 手机端） | 参会端网页（前端） | 所有页面在不同设备下展示正常，无样式错乱
| 第 6 天 | 全局样式统一、交互细节优化、图片预览 / 轮播等功能完善 | 参会端网页（前端） | 参会端前端交互体验优化完成，无明显样式 bug
| 第 7 天 | 全页面假数据填充、中英文双语切换全量适配 | 参会端网页（前端） | 所有页面中英文切换正常，内容填充完整，看起来和真实上线效果一致
| 第 8 天 | 参会端前端全流程走查、bug 修复、最终优化 | 参会端网页（前端） | 【阶段验收】参会端前端 100% 完成，可独立正常运行
第二阶段：数据库设计与后端环境搭建 | 第 9 天 | 数据库表结构完整设计、SQL 脚本编写 | 全模块后端底层 | 数据库设计文档、建表 SQL 脚本（含管理员表、注册表、投稿表、内容表、权限表）
| 第 10 天 | 后端项目初始化、框架搭建、数据库连接测试、接口规范定义 | 全模块后端底层 | 可正常启动的后端项目、可正常连接数据库、接口文档模板
第三阶段：参会端后端开发与前后端联调 | 第 11 天 | 参会端基础信息接口开发：嘉宾 / 日程 / 酒店 / FAQ / 会前会数据查询接口 | 参会端网页（后端） | 5 个模块的查询接口、接口文档、前端对接完成
| 第 12 天 | 参会注册相关接口开发：注册提交、数据校验、注册信息查询接口 | 参会端网页（后端） | 注册模块完整接口、接口文档、前端对接完成
| 第 13 天 | 论文投稿相关接口开发：投稿提交、文件上传、稿件信息存储接口 | 参会端网页（后端） | 投稿提交模块完整接口、接口文档、前端对接完成
| 第 14 天 | 稿件状态查询、稿件详情查询接口开发 | 参会端网页（后端） | 稿件查询模块完整接口、接口文档、前端对接完成
| 第 15 天 | 接口参数统一校验、异常处理、错误码统一封装 | 参会端网页（后端） | 后端接口健壮性优化完成，有统一的成功 / 失败返回格式
| 第 16-17 天 | 参会端前后端全流程联调、细节优化、bug 修复 | 参会端网页（前后端） | 参会端前后端全流程跑通，用户可正常浏览信息、注册、投稿、查状态
| 第 18 天 | 【阶段验收】参会端前后端完整测试、最终优化 | 参会端网页（前后端） | 【阶段验收】参会端前后端 100% 完成，全业务流程正常运行
第四阶段：后台管理系统全量开发 | 第 19 天 | 管理系统前端项目初始化、布局框架搭建、路由配置、登录页开发 | 管理系统（前端） | 可正常运行的管理系统基础骨架、登录页完整代码
| 第 20 天 | 管理系统后端权限框架搭建：管理员登录接口、JWT 权限校验、接口鉴权 | 管理系统（后端） | 管理员登录 / 退出接口、JWT 鉴权逻辑、接口文档
| 第 21 天 | 管理系统投稿审核模块开发：前端列表 / 详情 / 审核页面、后端对应接口 | 管理系统（前后端） | 投稿审核模块完整功能，管理员可查看投稿列表、详情、通过 / 驳回投稿
| 第 22 天 | 管理系统内容管理模块开发：前端增删改查页面、后端对应接口 | 管理系统（前后端） | 内容管理模块完整功能，管理员可新增 / 编辑 / 删除嘉宾 / 日程 / 酒店 / FAQ 内容
| 第 23 天 | 管理系统参会人员管理模块开发：前端列表 / 详情页面、后端对应接口 | 管理系统（前后端） | 参会人员管理模块完整功能，管理员可查看注册人员列表、详情
| 第 24 天 | 【阶段验收】管理系统前后端联调、全流程走查、bug 修复 | 管理系统（前后端） | 【阶段验收】管理系统前后端 100% 完成，全功能正常运行
第五阶段：全项目测试、优化、bug 修复 | 第 25 天 | 全项目全流程回归测试、功能性 bug 集中修复 | 全模块 | 全项目无阻塞性 bug、无功能性错误
| 第 26 天 | 全项目性能优化、样式细节优化、交互体验优化 | 全模块 | 项目加载流畅、样式无错乱、交互体验顺滑
| 第 27 天 | 全项目安全性优化、接口权限校验补全、异常处理补全 | 全模块 | 项目无明显安全漏洞、接口权限正常、异常情况有友好提示
第六阶段：部署上线、文档编写、交付 | 第 28 天 | 服务器环境搭建、前后端项目部署预演、线上环境测试 | 全模块 | 项目可在服务器正常运行、公网可访问、全流程线上测试正常
| 第 29 天 | 项目文档编写：数据库设计文档、部署运维文档、管理员操作手册 | 全模块 | 完整的项目交付文档，可直接交给老板 / 客户
| 第 30 天 | 最终上线、全量验收、项目交付 | 全模块 | 【最终交付】项目正式上线、所有交付物齐全、全功能正常运行

## Sheet3
四大模块任务完成进度跟踪表
模块 | 子任务 | 计划完成时间 | 完成状态 | 备注
参会端网页（前端） | 项目基础框架、多语言、首页开发 | 1 天 | 待开始
| 嘉宾 / 日程 / 酒店 / FAQ / 会前会页面开发 | 2 天 | 待开始
| 注册 / 投稿页面开发 | 3-4 天 | 待开始
| 响应式适配、样式优化、双语言全量适配 | 5-7 天 | 待开始
| 全流程测试、bug 修复 | 8 天 | 待开始
参会端网页（后端） | 数据库设计、后端环境搭建 | 9-10 天 | 待开始
| 基础信息查询接口开发 | 11 天 | 待开始
| 注册 / 投稿相关接口开发 | 12-14 天 | 待开始
| 接口校验、异常处理优化 | 15 天 | 待开始
| 前后端联调、全流程测试 | 16-18 天 | 待开始
管理系统（前端） | 项目初始化、布局、登录页开发 | 19 天 | 待开始
| 投稿审核页面开发 | 21 天 | 待开始
| 内容管理页面开发 | 22 天 | 待开始
| 参会人员管理页面开发 | 23 天 | 待开始
| 前后端联调、bug 修复 | 24 天 | 待开始
管理系统（后端） | 权限框架、登录鉴权接口开发 | 20 天 | 待开始
| 投稿审核相关接口开发 | 21 天 | 待开始
| 内容管理相关接口开发 | 22 天 | 待开始
| 参会人员管理相关接口开发 | 23 天 | 待开始
| 前后端联调、bug 修复 | 24 天 | 待开始
全项目收尾 | 全流程回归测试、bug 修复 | 25-27 天 | 待开始
| 服务器部署、线上测试 | 28 天 | 待开始
| 项目文档编写 | 29 天 | 待开始
| 最终上线交付 | 30 天 | 待开始